## ORCAMENTO OUT
PLANILHA DE DE PAVIMENTO EM RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE | [9 empty] | BDI: |  |  | 23 | 23
|  |  |  | RUA JOSE SCHEREINER |  |  |  | ORÇADO POR: |  | EXTENSAO: 1888,00M
|  |  |  | DATA: 14/10/2021 - SINAPI |  |  |  | ÍNDICE: | [5 empty] | AREA: | 11328 |  |  |  |  | SEM DESONERAÇ |  | 2019-12-05 | 2020-02-03
| REFERENCIA |  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANTID. | R$ UNIT MAT | R$ UNIT MO ES 153,20% | R$ unit/ | R$ /UNIT/D COM BDI | TOTAL MAT | TOTAL MO ES 153,20% | TOTAL S/ BDI | R$ /UNIT/D COM BDI | TOTAL | TOTAL SEM | TOTAL COM | TOTAL |  | PREÇO | COM | MEDIÇAO | MEDIÇAO
FASE | [15 empty] | REAJUSTE | REAJUSTE |  |  | TABELA | BDI 20,16% | 1 | 2
|  |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [19 empty] | MEMORIA DE CALCULO
| SINAPI/74209/1 | SINAPI/74209/1 | 1.1 | PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADO 4X2 | m2 | 8 |  |  | 348 | 403.63 |  |  | 2784 | 3424.32 | 3229.04 |  |  |  |  | 332.18 | 399.15 | 3229.04
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 3424.32 | [5 empty] | ITEM
|  |  | 2 | PAVIMENTAÇAO | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2.1 | LEVANTAMENTO INLOCO ONDE IDENTIFICAMOS QUE 400,00M2 DE PAVIMENTO EM PEDRAS IRREGULAR SERAO NECESSARIOS
|  | SINAPI/101814 | 2.1 | RECOMPOSIÇAO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIEDRICA, REJUNTAMENTO COM PO | [5 empty] | 1.57 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | PARA RECUPERAR E NIVELAR A PISTA
|  |  |  | DE VALAS- INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL | m2 | 400 |  |  | 40.49 |  |  |  | 16196 | 19921.08
| SINAPI/72961 | SINAPI/101767 | 2.2 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 13X15X30X100CM (FAC M 27,64 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 1.29 | 1.55 | 6429.7 |  | 2.2 | SERA EXECUTADO MEIO FIO SOMENTE EM UM DOS LADOS DA PISTA, COM PASSEIO, ENTAO NA EXTENSAO DO TRECHO SERA DE 1888,00M
| SINAP/94273 | SINAPI/94273 |  | E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 |  |  | #REF! | #REF! |  | 0
|  |  |  | CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 1888 | #REF! | #REF! | 40.9 | 38.75 |  |  | 77219.2 | 94979.62 | 0 | [8 empty] | 2.3 | SERA EXECUTADO EM 280,00M X 6,00M X 0,30 = 504 M3 DE BASE COM MACADAME COMPACTADO
|  |  | 2.3 | RECOMPOSIÇAO DE BASE E SUB-BASE INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO COM REAPROVEIT. | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 73160 | 43100.36 |  |  |  | 35.25 | 42.36 | 30059.64
| SINAPI/96396 | SINAPI/101849 |  | DE PEDRAS POLIEDRICAS E=30CM COMPACTADO- 280M | M3 | 504 |  |  | 110.49 | 87.52 |  |  | 55686.96 | 68494.96 | [9 empty] | 2.4 | DMT DE 30 KM X 504 M3 = 15120,00 M3.KM
|  |  | 2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 44110.08 | -21089.92 |  |  |  | 70.84 | 85.12 |  | 65200
| SINAPI/97918 | SINAPI/93593 |  | DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 | M3XKM | 15120 |  |  | 0.63 | 1.36 |  |  | 9525.6 | 11716.49 | 0 | [8 empty] | 2.5 | SERA EXECUTADO IMPRIMAÇAO EM 280,00X6,00= 1680,00 M2
|  |  | 2.5 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 1680 |  |  | 6.29 | 13.99 |  |  | 10567.2 | 12997.66 | 20563.2 | -14636.8 |  |  |  | 0.72 | 0.87 |  | 35200
| COMPOSICAO | SINAPI/96401 | 2.6 | REPERFILAMENTO COM MASSA QUENTE E=3CM MEDIA | M3 | 289.44 |  |  | 1133.88 |  |  |  | 328190.23 | 403673.98 | 23503.2 | 23503.2 |  |  |  | 4.13 | 4.96 |  | 17250 | 2.6 | SERA EXECUADO EM TODA A PISTA, EXCETO NO TRECHO COM REPOSIÇÃO DA BASE.
|  | SINAPI/95995 | 2.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIM | [20 empty] | 11328,00 - (280,00X6,00)= 9648,00 M2 * ,03 = 289,44M3
|  | SINAPI/93593 |  | ENTAÇÃO URBANA-DMT 35KM | M3XKM | 10130.4 |  |  | 0.63 |  |  |  | 6382.15 | 7850.04
|  |  | 2.8 | EXECUÇAO DE PINTURA DE LIGAÇAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C AF_12/2020 | M2 | 22656 |  |  | 3.77 | 2.27 |  |  | 85413.12 | 105058.14 | [9 empty] | 2.7 | TRANSPORTE ADOTAMOS DMT DE 35KM X 289,44 = 10130,40 M3xKM
| SINAPI/96402 | SINAPI/102101 | 2.9 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 51429.12 | 51429.12
| SINAPI/95995 | SINAPI/95995 |  | QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSI | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2.8 | PINTURA DE LIGAÇÃO EM TODA AREA: 11328,00 M2 antes do reperfilamento e uma depois do reperfilamento
| 95995 |  |  | VE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 453.12 |  |  | 1133.88 | 1117.83 |  |  | 513783.71 | 631953.96 | 0 | [9 empty] | 11328,00 x 2 =
|  |  | 2.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIM | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 506511.13 | 506511.13 |  |  |  | 635.62 | 763.76 |  |  | 2.9 | CONTRUÇÃO DO PAVIMENTO SERÁ 11328,00M2 X 0,04 M= 453,12 M3
| SINAPI/95303 | SINAPI/93593 |  | ENTAÇÃO URBANA-DMT 35KM | M3XKM | 15859.2 |  |  | 0.63 | 0.59 |  |  | 9991.3 | 12289.3 | 0 | [8 empty] | 2.10 | TRANSPORTE SERA COM DMT DE 35KM: 453,12 x 115 = 15829,20 m3 x km
| 93593 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 9356.93 | 9356.93 |  |  |  | 0.97 | 1.17
|  |  | 3 | DRENAGEM | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 1368935.23
|  |  | 3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE M M3 CR 5,29 | [5 empty] | 0
| SINAPI/90106 | SINAPI/90106 |  | ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAP | [5 empty] | 0
|  |  |  | ACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0, | [5 empty] | 0
|  |  |  | 8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFECIA AF01/2015 | M3 | 100 |  |  | 6.54 | 6.78 |  |  | 654 | 804.42
|  |  | 3.2 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZAD | M3 | 60 |  |  | 42.66 | 36.7 |  |  | 2559.6 | 3148.31 | 678 |  |  |  |  | 5.58 | 6.7 | 976.32 |  | 3.1 | ser executado 10 travessias com 10 ud x 10m x 1,00x1,00= 100m3
| SINAPI/94319 | SINAPI/94319 | 3.3 | TUBO CONC. SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO D=40cm | ml | 100 |  |  | 124.06 | 112.26 |  |  | 12406 | 15259.38 | 2202 |  |  |  |  | 30.21 | 36.3 | 3170.88 |  | 3.2 | Aterro cnsiderado 60%
| SINAPI/92219 | SINAPI/92219 | 3.4 | BOCA DE LOBO | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 11226 |  |  |  | 5.2 | 92.39 | 111.02 | 26942.4 |  | 3.3 | 10 tubos x 10 bueiros = 100m
| sinap/73856/001 | COMP-12 |  | ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO Jazida e transporte | ud | 10 |  |  | 1119.49 | 727.07 |  |  | 11194.9 | 13769.73 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 7270.7 |  |  |  |  | 598.36 | 718.99 |  | 4362.42 | 3.4 | boca de lobo sera executado 10 captações
|  |  | 4 | PASSEIO | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 32981.84
|  |  | 4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 4.1 | 1888,00m x 1,20 x 0,05m = 113,28 m3 - (8 x 3,60 x ,05) = 111,84 m3
| SINAP/94990 | SINAPI/94990 |  | IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 111.84 |  |  | 689.75 | 657.18 |  |  | 77141.64 | 94884.22 | 0
|  |  | 4.2 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRI | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 73499.01 | #REF! |  |  |  | 545.15 | 655.05 | 9406.22 |  | 4.2 | sera execuado 2 faix centrais de 10 cm cada = 1888 x .20 =377,60m2
| SINAPI/72947 | SINAPI/72947 |  | LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 377.6 |  |  | 14.35 | 32 |  |  | 5418.56 | 6664.83 | 0
|  |  | 4.3 | 95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO | ud | 8 |  |  | 321.61 | 291 |  |  | 2572.88 | 3164.64 | 12083.2 | 12083.2 |  |  |  | 26.34 | 31.65 |  |  | 4.3 | Sera construida 8 rampas de acessibilidade
| composiçao 4 | COMPOSIÇAO 11 | [12 empty] | 2328 | 2328 |  |  |  | 239.49 | 287.77 |  | 1164
|  |  |  | ( UM MILHAO, QUINHENTOS E DEZ MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS) | [5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | TOTAL GERAL | SUBTOTAL |  |  | 104713.69
1510055.08
JAIME LUIZ DE OLIVEIRA
|  |  |  | ENG. CIVIL CREA PR-2908/D | [17 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | PROJETISTA E FISCALIZAÇÃO | [17 empty] | #REF!
[26 empty] | ud | 11 | 250
[26 empty] | ud | 4 | 250
[26 empty] | ud | 2 | 250

## LICITA2021 (2)
QUADRO DO DMT adotada
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE | [5 empty] | BDI: |  |  | 23 | 23
|  |  |  | RUA JOSE SCHEREINER |  |  | ORÇADO POR: |  | EXTENSAO: 1888,00M
|  |  |  | CIDADES |  | KM | ÍNDICE: |  |  | AREA: | 11328 |  |  |  | SEM DESONERAÇ |  | 2019-12-05 | 2020-02-03
| REFERENCIA |  |  | STA MARIA DO OESTE - PITANGA |  | 35 | [8 empty] | PREÇO | COM | MEDIÇAO | MEDIÇAO
FASE | [14 empty] | TABELA | BDI 20,16% | 1 | 2
|  |  |  | STA MARIA DO OESTE - GUARAPUAVA |  | 95
| SINAPI/74209/1 | [13 empty] | 332.18 | 399.15 | 3229.04
|  |  |  | STAM MARIA DO OESTE - IVAIPORA |  | 100
|  | SINAPI/93593 | 2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, |  |  |  |  | 0
|  |  |  | DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 - | M3XKM | 15120 |  | 0.63 | 1.36
| SINAPI/72961 | [13 empty] | 1.29 | 1.55 | 6429.7
| SINAP/94273 | SINAPI/93593 | 2.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIM
|  |  |  | ENTAÇÃO URBANA-DMT 35KM | M3XKM | 10130 |  | 0.63
[15 empty] | 35.25 | 42.36 | 30059.64
| SINAPI/96396 | SINAPI/93593 | 2.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIM |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ENTAÇÃO URBANA-DMT 35KM | M3XKM | 15859.2 |  | 0.63 | 0.59 |  | 9356.93 | -55843.07 |  |  | 70.84 | 85.12 |  | 65200
| SINAPI/97918 | [9 empty] | 0
[11 empty] | 0 | -35200 |  |  | 0.72 | 0.87 |  | 35200
| COMPOSICAO |  |  | FORNECEDORES DE PITANGA PR.: DMT ADOTADA FOI 30 KM PARA PEDRA E 35 KM PARA CBUQ. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 4.13 | 4.96 |  | 17250
|  |  |  | JAIME LUIZ DE OLIVEIRA | [12 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | ENG. CIVIL CREA PR-2908/D | [12 empty] | #REF!
PROJETISTA E FISCALIZAÇÃO
[19 empty] | ud | 11 | 250
[19 empty] | ud | 4 | 250
[19 empty] | ud | 2 | 250

## LICITA2021
PLANILHA DE DE PAVIMENTO EM RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE | [9 empty] | BDI: |  |  | 23 | 23
|  |  |  | RUA JOSE SCHEREINER |  |  |  | ORÇADO POR: |  | EXTENSAO: 1888,00M
|  |  |  | DATA: 14/10/2021 - SINAPI |  |  |  | ÍNDICE: | [5 empty] | AREA: | 11328 |  |  |  |  | SEM DESONERAÇ |  | 2019-12-05 | 2020-02-03
| REFERENCIA |  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANTID. | R$ UNIT MAT | R$ UNIT MO ES 153,20% | R$ unit/ | R$ /UNIT/D COM BDI | TOTAL MAT | TOTAL MO ES 153,20% | TOTAL S/ BDI | R$ /UNIT/D COM BDI | TOTAL | TOTAL SEM | TOTAL COM | TOTAL |  | PREÇO | COM | MEDIÇAO | MEDIÇAO
FASE | [15 empty] | REAJUSTE | REAJUSTE |  |  | TABELA | BDI 20,16% | 1 | 2
|  |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| SINAPI/74209/1 | SINAPI/74209/1 | 1.1 | PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADO 4X2 | m2 | 8 |  |  | 348 | 403.63 |  |  | 2784 | 3424.32 | 3229.04 |  |  |  |  | 332.18 | 399.15 | 3229.04
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 3424.32
|  |  | 2 | PAVIMENTAÇAO | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | SINAPI/101814 | 2.1 | RECOMPOSIÇAO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIEDRICA, REJUNTAMENTO COM PO | [5 empty] | 1.57 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | DE VALAS- INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL | m2 | 400 |  |  | 38.77 |  |  |  | 15508 | 19074.84
| SINAPI/72961 | SINAPI/101767 | 2.2 | REGULARIZAO E COMPACTAÇAO DE SUBLEITO ATE 30 CM DE ESPESSURA | m3 | 624 |  |  | 22.55 | 1.57 |  |  | 14071.2 | 17307.58 | 979.68 |  |  |  |  | 1.29 | 1.55 | 6429.7
| SINAP/94273 | SINAPI/94273 | 2.3 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 13X15X30X100CM (FAC M 27,64 | [5 empty] | 0
|  |  |  | E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 1888 | #REF! | #REF! | 39.34 | 38.75 |  |  | 74273.92 | 91356.92 | 73160 | 43100.36 |  |  |  | 35.25 | 42.36 | 30059.64
| SINAPI/96396 | SINAPI/101849 | 2.4 | RECOMPOSIÇAO DE BASE E SUB-BASE INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO COM REAPROVEIT. | [5 empty] | 0
|  |  |  | DE PEDRAS POLIEDRICAS E=30CM COMPACTADO- 280M | M3 | 504 |  |  | 99.51 | 87.52 |  |  | 50153.04 | 61688.24 | 44110.08 | -21089.92 |  |  |  | 70.84 | 85.12 |  | 65200
| SINAPI/97918 | SINAPI/93593 | 2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 - DMT = 93,74KM | M3XKM | 17640 |  |  | 0.59 | 1.36 |  |  | 10407.6 | 12801.35 | 23990.4 | -11209.6 |  |  |  | 0.72 | 0.87 |  | 35200
| COMPOSICAO | SINAPI/96401 | 2.6 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 2100 |  |  | 6.29 | 13.99 |  |  | 13209 | 16247.07 | 29379 | 29379 |  |  |  | 4.13 | 4.96 |  | 17250
|  | SINAPI/95995 | 2.7 | REPERFILAMENTO COM MASSA QUENTE E=2CM MEDIA | M3 | 226.56 |  |  | 1094.99 |  |  |  | 248080.93 | 305139.54
|  | SINAPI/93593 | 2.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIM
|  |  |  | ENTAÇÃO URBANA-DMT115KM | M3XKM | 7929.6 |  |  | 0.59 |  |  |  | 4678.46 | 5754.51
| SINAPI/96402 | SINAPI/102101 | 2.9 | EXECUÇAO DE PINTURA DE LIGAÇAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C AF_12/2020 | M2 | 11328 |  |  | 3.54 | 2.27 |  |  | 40101.12 | 49324.38 | 25714.56 | 25714.56
| SINAPI/95995 | SINAPI/95995 | 2.10 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| 95995 |  |  | QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSI | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | VE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 453.12 |  |  | 1094.99 | 1117.83 |  |  | 496161.87 | 610279.1 | 506511.13 | 506511.13 |  |  |  | 635.62 | 763.76
| SINAPI/95303 | SINAPI/93593 | 2.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIM | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| 93593 |  |  | ENTAÇÃO URBANA-DMT115KM | M3XKM | 15859.2 |  |  | 0.59 | 0.59 |  |  | 9356.93 | 11509.02 | 9356.93 | 9356.93 |  |  |  | 0.97 | 1.17
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 1200482.55
|  |  | 3 | DRENAGEM | [5 empty] | 0
| SINAPI/90106 | SINAPI/90106 | 3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE M M3 CR 5,29 | [5 empty] | 0
|  |  |  | ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAP | [5 empty] | 0
|  |  |  | ACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0, | [5 empty] | 0
|  |  |  | 8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFECIA AF01/2015 | M3 | 100 |  |  | 6.27 | 6.78 |  |  | 627 | 771.21 | 678 |  |  |  |  | 5.58 | 6.7 | 976.32
| SINAPI/94319 | SINAPI/94319 | 3.2 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZAD | M3 | 60 |  |  | 41.39 | 36.7 |  |  | 2483.4 | 3054.58 | 2202 |  |  |  |  | 30.21 | 36.3 | 3170.88
| SINAPI/92219 | SINAPI/92219 | 3.3 | TUBO CONC. SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO D=40cm | ml | 100 |  |  | 120.72 | 112.26 |  |  | 12072 | 14848.56 | 11226 |  |  |  | 5.2 | 92.39 | 111.02 | 26942.4
| sinap/73856/001 | COMP-12 | 3.4 | BOCA DE LOBO | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO Jazida e transporte | ud | 10 |  |  | 1119.49 | 727.07 |  |  | 11194.9 | 13769.73 | 7270.7 |  |  |  |  | 598.36 | 718.99 |  | 4362.42
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 32444.08
|  |  | 4 | PASSEIO | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| SINAP/94990 | SINAPI/94990 | 4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 113.28 |  |  | 657.32 | 657.18 |  |  | 74461.21 | 91587.29 | 74445.35 | #REF! |  |  |  | 545.15 | 655.05 | 9406.22
| SINAPI/72947 | SINAPI/72947 | 4.2 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRI | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 377.6 |  |  | 14.35 | 32 |  |  | 5418.56 | 6664.83 | 12083.2 | 12083.2 |  |  |  | 26.34 | 31.65
| composiçao 4 | COMPOSIÇAO 11 | 4.3 | 95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO | ud | 8 |  |  | 273.8 | 291 |  |  | 2190.4 | 2694.19 | 2328 | 2328 |  |  |  | 239.49 | 287.77 |  | 1164
[15 empty] | SUBTOTAL |  |  | 100946.31
|  |  |  | ( UM MILHAO, TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS) | [5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 1337297.26
|  |  |  | JAIME LUIZ DE OLIVEIRA | [17 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | ENG. CIVIL CREA PR-2908/D | [17 empty] | #REF!
PROJETISTA E FISCALIZAÇÃO
[24 empty] | ud | 11 | 250
[24 empty] | ud | 4 | 250
[24 empty] | ud | 2 | 250